Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Ghi cách tính và cách dùng: Tính trung bình cộng (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Dùng làm mức trần để dự báo tổng SP tối đa có thể chọn đưa vào Sprint. |

Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ (thấp hơn lý tưởng 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày); nhóm dùng Velocity (16 SP) để khoanh vùng lượng công việc tối đa, sau đó dùng Capacity (190 giờ) khi chia nhỏ Task để đảm bảo không bị quá tải.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal sửa : Giúp người dùng xe máy điện tìm được trạm sạc, kiểm tra giờ trống và đặt lịch thành công để không phải chờ đợi.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; đóng gói trọn vẹn luồng giá trị cốt lõi của Sprint Goal (đặt chỗ). |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chốt quy tắc hủy sát giờ; nếu chọn sẽ rủi ro và làm tổng SP vọt lên 16 SP (nguy cơ vượt Capacity). |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP | (Mức dự báo, không phải cam kết) |  |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viết API kiểm tra trùng lịch và khóa vị trí | Source code API chạy thành công, pass Unit Test | 6 |
| 2 | Code giao diện form đặt lịch và gọi API xác nhận | Giao diện form hiển thị đúng thiết kế, nhận được mã xác nhận | 4 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích | Trả lời |
| --- | --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal. | Từ ngày 3 đến ngày 7, đường thực tế đi ngang chững lại ở mức 8 SP, trong khi đường lý tưởng đã giảm xuống 3.3 SP. Sự kẹt lại (flatline) kéo dài này là dấu hiệu bất thường cho thấy công việc bị tắc nghẽn, tạo rủi ro lớn là nhóm không hoàn thành được lượng SP đã nhận, đe dọa trực tiếp đến Sprint Goal. |
| 2 | Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal. | Scrum Master cần tạo không gian để nhóm làm rõ nguyên nhân gây kẹt ở PBI 8 SP (ví dụ: do lỗi hay chờ API). Thay vì làm việc mới, Developers nên dùng Pair Programming (lập trình cặp) để dứt điểm ngay PBI đang kẹt, giúp giảm Actual Line và bảo vệ Sprint Goal. |